## Como preencher
Renda+ ERP — Decisões pendentes (B01)
Estas 24 perguntas dependem do negócio, do financeiro ou do contador. Enquanto não houver resposta, o desenvolvimento usa a 'Premissa atual', que NÃO é regra aprovada.
Preencha somente as colunas amarelas da aba 'Decisões':
• Sua decisão — escolha na lista: Aceito a premissa / Quero outra regra / Ainda não sei / Vou consultar alguém.
• Resposta ou regra — obrigatória quando escolher 'Quero outra regra' (fica vermelha se vazia); descreva com um exemplo se possível.
• Respondido por e Observações — opcionais.
Prioridade 1 = necessária agora (B02). Números maiores = necessárias mais adiante. Não é preciso responder tudo de uma vez.
A coluna 'Quem decide' indica o responsável sugerido: pode repassar a planilha ao financeiro e ao contador.
A aba 'Resumo' conta o que já foi respondido. Quando terminar, envie a planilha de volta na conversa.
Exemplo de preenchimento (formato esperado):
ID | Sua decisão | Resposta ou regra | Respondido por | Observações
PD-005 | Quero outra regra | Permitir estorno parcial com motivo; só o financeiro pode fazer. | Maria (financeiro) | Acontece 2–3 vezes por mês
(linha ilustrativa — não é uma resposta real)

## Decisões
Prioridade | ID | Tema | Pergunta | Exemplo | Opções | Premissa atual (provisória) | Quem decide | Necessária em | Sua decisão | Resposta ou regra | Respondido por | Observações
1 | PD-002 | Arredondamento de valores | Quando um valor não divide exatamente (parcelas, rateios, repasses), para onde vai o centavo que sobra? E arredondamos cada linha ou só o total do documento? | R$ 100,00 em 3 parcelas: 33,34 + 33,33 + 33,33 (centavo na 1ª) ou 33,33 + 33,33 + 33,34 (centavo na última)? | a) Centavo na 1ª parcela ¦ b) Centavo na última parcela ¦ c) Outra regra. Arredondar: por linha ou por documento | Arredondamento 'meio-par' por linha; centavo que sobra vai para a 1ª parcela | Financeiro + contador | B02 (agora)
1 | PD-007 | Casas decimais de quantidades e preços | Quantas casas decimais precisamos para quantidades (ex.: 2,5 m de chapa) e preços unitários (ex.: R$ 0,037 por parafuso)? | Parafuso comprado a R$ 3,70 o cento = R$ 0,037 a unidade: precisa de 3 casas. Chapa em kg pode precisar de 3 ou 4. | a) 6 casas (folga) ¦ b) 4 casas ¦ c) Outra | 6 casas decimais para quantidade, preço unitário e percentual | Engenharia + desenvolvimento | B02 (agora)
2 | PD-008 | Como os usuários vão fazer login | Os usuários entram com usuário e senha próprios do ERP, ou com a conta que a empresa já usa (Google, Microsoft)? Quem cria e desativa usuários? | Funcionário desligado: quem bloqueia o acesso dele e em quanto tempo? | a) Usuário e senha do ERP ¦ b) Conta Google Workspace ¦ c) Conta Microsoft ¦ d) Outra | Não definido | Negócio + infraestrutura | B03
2 | PD-009 | Quem pode fazer o quê | Quais pessoas (ou cargos) podem confirmar pedidos, aprovar compras, dar baixa, estornar, aprovar repasses e exportar dados? Há limite de valor para aprovação? | Compra acima de R$ 20.000 precisa de aprovação do Edson? Quem registra o pagamento pode ser a mesma pessoa que aprova? | Liste cargos/pessoas por ação e eventuais limites de valor | Perfis sugeridos (Administração, Comercial, Engenharia, Compras, Operação, Financeiro, Pós-venda, Consulta), sem usuários reais | Negócio (Edson) | B03 / piloto
3 | PD-001 | Projetos gerados por pedido | Quando um pedido é confirmado, quantos projetos o sistema cria? Um por pedido, um por equipamento, ou separado por escopo (balança / mecânica / elétrica)? | Pedido com 2 balanças para a mesma unidade: 1 projeto com 2 equipamentos, ou 2 projetos? | a) 1 projeto por pedido ¦ b) 1 projeto por equipamento ¦ c) Por escopo ¦ d) Outra | 1 projeto por pedido, com 1 equipamento para cada unidade vendida | Negócio (Edson) | B05
3 | PD-003 | Cancelamento de pedido já confirmado | Se um cliente cancela depois de confirmar, o que acontece com o dinheiro já recebido, material reservado e produção iniciada? | Cliente pagou a entrada de R$ 55.500 e cancelou: devolve tudo, retém uma parte, vira crédito? | Descrever regra para: valor recebido, material reservado/comprado, produção iniciada | Cancelamento bloqueado se houver recebimento, reserva, consumo ou produção; sem nada disso, cancela parcelas e projeto | Negócio + financeiro | B05
3 | PD-024 | Definição de 'carteira' e 'faturamento' nos painéis | No painel, 'carteira' deve ser pedidos confirmados pela data de confirmação? 'Faturamento' deve ser notas emitidas pela competência? | Hoje a planilha chama de 'faturamento anual' o que na verdade é valor vendido. | a) Aceitar as definições propostas ¦ b) Ajustar (descrever) | Carteira = pedidos confirmados (data de confirmação); faturamento = notas registradas (competência) | Negócio (Edson) | B05
4 | PD-004 | Pagamento maior que o saldo | Se o cliente paga mais do que deve numa parcela, o sistema recusa ou guarda a diferença como crédito do cliente? | Parcela de R$ 55.500, cliente depositou R$ 56.000: R$ 500 viram crédito para a próxima parcela? | a) Recusar ¦ b) Virar crédito automaticamente ¦ c) Virar crédito só com autorização | Recusar, salvo crédito explícito registrado por quem tem permissão | Financeiro | B06
4 | PD-005 | Estorno parcial | Precisamos estornar só parte de um recebimento/pagamento, ou basta estornar tudo e lançar de novo o valor correto? | Recebimento lançado como R$ 55.500 mas eram R$ 55.000. | a) Estornar tudo e relançar ¦ b) Permitir estorno parcial | Estorno sempre total; corrige relançando | Financeiro | B06
4 | PD-006 | Estorno de lançamento já conciliado com o extrato | Para estornar um recebimento que já foi conferido com o extrato bancário, é preciso primeiro desfazer a conciliação? | Evita que o extrato continue marcado como conferido com um lançamento que não existe mais. | a) Exigir desconciliar antes ¦ b) Estornar e desconciliar juntos automaticamente | Exigir desconciliação antes | Financeiro | B06
4 | PD-010 | Categorias financeiras e centros de resultado | Qual a lista de categorias de receita e despesa e os centros de resultado (ex.: Renda+, Mecânica, Elétrica)? | Despesa de viagem de instalação: categoria 'Viagens' no centro 'Instalação'? | Enviar a lista (pode ser a planilha atual) | Categoria obrigatória em todo título; lista ainda a cadastrar | Financeiro | B06
4 | PD-023 | Nota fiscal que não bate com as parcelas | Quando a nota fiscal tem valor diferente de uma parcela (ex.: nota de 50% e parcelas de 30/40/30), como associamos a nota às parcelas? | NF de R$ 92.500 = parcela 1 (R$ 55.500) + R$ 37.000 da parcela 2. | a) Vincular por valor a várias parcelas ¦ b) Outra regra | Vínculo por valor a uma ou mais parcelas, sem ultrapassar o valor da nota nem das parcelas | Financeiro | B06
5 | PD-011 | Custo de estoque e lançamentos retroativos | Pode haver estoque negativo? Se alguém lançar uma entrada com data antiga, o custo médio é recalculado? Devolução volta ao custo original? | Nota de compra de agosto lançada em outubro muda o custo do material já consumido em setembro? | Responder: estoque negativo (sim/não); retroativo (recalcula/ajusta/bloqueia); devolução (custo original/custo médio atual) | Custo médio móvel; disponível nunca negativo; lançamento retroativo bloqueado até definição | Financeiro + operação | B08
5 | PD-014 | Critérios de inspeção e aceite | Quais checklists e critérios de aprovação existem hoje (inclusive o POP-MP-RENDA-001 e os desenhos citados na EAP)? Pode enviar esses documentos? | Teste de estanqueidade: qual pressão, por quanto tempo, com foto obrigatória? | Enviar documentos ou descrever critérios | Checklist versionado genérico; nenhum critério inventado | Engenharia / qualidade | B09
5 | PD-015 | Início e termos da garantia | A garantia começa no aceite do cliente, na entrega ou na emissão da nota? Qual o prazo e o que cobre? | Balança aceita em 07/10/2026 com garantia de 12 meses → vale até 06/10/2027? | a) Aceite do cliente ¦ b) Entrega ¦ c) Nota fiscal ¦ d) Outra. Informar prazo e cobertura | Começa no aceite registrado; termos cadastrados por contrato | Negócio (Edson) | B09 / B11
5 | PD-016 | Cálculo do que comprar (MRP) | Confirma a regra: necessidade = consumo da BOM na data − estoque livre − compras que chegam antes da data, sem usar material reservado para outro projeto? | 2 motorredutores necessários dia 24/07; 3 em estoque, 2 reservados a outro projeto; compra chega 30/07 → comprar 1. | a) Aceitar ¦ b) Ajustar (descrever) | Cálculo por data; cada material conta uma vez; compra em cotação não conta | Operação + suprimentos | B08
5 | PD-017 | Contagem de dias no cronograma | No cronograma, uma atividade de 2 dias que começa dia 1 termina dia 2 ou dia 3? Contamos sábados, domingos e feriados? | Hoje há divergência de 1 dia entre EAP e Gantt (ex.: dias 35–37 × 36–38). | a) Termina dia 2, dias corridos ¦ b) Termina dia 2, só dias úteis ¦ c) Outra | Dias corridos; término = início + duração − 1; marco tem duração zero | Engenharia | B07
5 | PD-018 | Pesos das atividades e avanço | O avanço do projeto deve ser calculado pelos pesos das atividades da EAP (que somam 100%)? Quem define e valida os pesos? | Atividade com peso 10% concluída = projeto avança 10%. | a) Pelos pesos da EAP ¦ b) Outra forma | Avanço ponderado pelos pesos validados, somando 100% | Engenharia | B07
6 | PD-012 | Regras de repasse | Quem recebe repasses, sobre qual base (faturamento, recebimento ou resultado), com que percentual e desde quando? Há reserva de caixa? Algum projeto tem regra diferente? | O fluxo atual cita Rafael, Edson, Everton, Sergio, mecânica, elétrica e caixa, mas sem fórmula explícita. | Descrever por beneficiário: base, percentual, vigência e exceções | Estrutura pronta, sem valores; nomes e percentuais do histórico não são tratados como regra | Negócio + financeiro | B10
6 | PD-013 | Parâmetros fiscais | Qual o enquadramento tributário atual (ex.: Simples Nacional, anexos II/III), a regra do RBT12 e quem é o contador que confirma as apurações? | A planilha inclui o mês corrente no RBT12; a proposta usa os 12 meses anteriores. Qual está correta para a empresa? | Contador informa enquadramento, anexos, faixas e regra do RBT12 | Simulação fica indisponível até o contador confirmar os parâmetros | Contador + financeiro | B10
6 | PD-022 | Reclassificação e relatórios antigos | Se a categoria de um lançamento antigo for corrigida, os relatórios passados mudam ou mostram a classificação da época? | Despesa de 2026 reclassificada em 2027 de 'Mecânica' para 'Elétrica'. | a) Mostrar a da época (com opção de ver a atual) ¦ b) Sempre a atual | Padrão: classificação da época, com opção de consultar pela atual | Negócio (Edson) | B10
7 | PD-019 | Data de corte da migração | A partir de que data o ERP passa a ser o sistema oficial? O histórico antigo entra completo ou só os saldos em aberto naquela data? | Corte em 01/01/2027: parcelas já pagas entram como histórico e as abertas como títulos? | Informar data e o que entra: histórico completo / só saldos abertos / misto | Nenhuma carga definitiva antes da definição | Negócio + financeiro | B12
7 | PD-020 | Onde o servidor vai ficar | O servidor ficará na empresa (rede local) ou na nuvem? Quantas pessoas usarão ao mesmo tempo e em quantos Macs? | Servidor na empresa funciona sem internet externa, mas quem está fora precisa de VPN. | a) Servidor local ¦ b) Nuvem ¦ c) Ainda não sei. Informar nº de usuários | Não definido; desenvolvimento usa ambiente de teste | Negócio + infraestrutura | B13 (piloto)
7 | PD-021 | Backup e recuperação | Quanto de trabalho a empresa aceita perder em uma falha (ex.: 1 hora, 1 dia) e em quanto tempo o sistema precisa voltar? Por quanto tempo guardar dados e anexos? | Backup a cada hora + recuperação em 4 horas é suficiente? | Informar perda máxima, tempo de retorno e prazo de guarda | Não definido | Negócio + operação | B13 (piloto)

## Resumo
Situação | Quantidade
Aceito a premissa
Quero outra regra
Ainda não sei
Vou consultar alguém
Sem resposta
Total
Prioridade 1 (necessárias agora) ainda sem resposta
'Quero outra regra' sem descrição